## Opis
Text Transformer
Dla osób pracujących z danymi tekstowymi nasza aplikacja Text Transformer umożliwi transformacje danych tekstowych (np. zmiana wielkości liter, eliminacja duplikatów, itd.). Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI a także zdalne API dzięki czemu będzie można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.

## Rejestr Produktu
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca aplikacji mogę wywołać transformację zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 15 | 3 | 1 | o Wejście w postaci tekstu oraz sekwencji transformacji (nazwy) o Wejście i wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej transformacji oraz sekwencji transformacji
Jako użytkownik mogę zmianać wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) | 12 | 1 | 0.5 | o Zmiana wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) • upper - wszystkie litery na wielkie: upper -> UPPER • lower – wszystkie litery na małe: Lower -> lower • capitalize – pierwsza litera w każdym wyrazie na wielką: capitalize text -> Capitalize Text • Wsparcie dla liter z alfabetu angielskiego (UTF-8)
Jako użytkownik mogę odwracać ciąg znaków z zachowaniem wielkości liter na konkretnych pozycjach (inverse) | 10 | 1 | 0.5 | • Zachowanie pozycje wielkich i małych liter: MirEk -> KerIm • Odwrócenie ciągu znaków • Wsparcie dla wszystkich znaków UTF-8
Jako użytkownik mogę zamieniać liczby na tekst w języku polskim (Wpłać 100 złotych -> wpłać sto złotych) – wsparcie zakresu liczb do negocjacji | 10 | 2 | 1 | • zamiana liczb całkowitych do 1000 • zamiana liczb zmiennoprzecinkowych do części setnych
Jako użytkownik mogę o zamieniać wybrane (predefiniowane) słowa na skróty (Pieczywo to na przykład chleb i bułki -> Pieczywo to np. chleb i bułki) – zakres obsługiwanych skrótów do negocjacji | 10 | 1 | 0.5 | • Rozwinięcie skrótu: na przykład -> np. • Rozwinięcie skrótu: między innymi -> m.in. • Rozwinięcie skrótu: i tym podobne -> itd. • Działa niezależnie od wielkości liter
Jako użytkownik mogę rozwijać wybrane skróty do pełnych postaci (Pan Prof. spóźnił się na zajęcia -> Pan Profesor spóźnił się na zajęcia) | 10 | 1 | 0.5 | • prof. -> profesor • dr -> doktor • np. -> na przykład • itd. -> i tym podobne • Zachowuje wielkość liter: Np. -> Na przykład
Jako użytkownik mogę przekształcać tekst do formatu wspieranego przez Latex (znaki specjalne) -> (John Smith & Sons -> John Smith \& Sons) | 2 | 1 | 0.5 | • & -> \& • $ -> \$
Jako użytkownik mogę eliminować powtarzające się wyrazy w bezpośrednim sąsiedztwie (Wyślij do do mnie wiadomość -> Wyślij do mnie wiadomość) | 1 | 1 | 1 | • Zamiana dwóch powtarzających się wyrazów na jeden: do do -> do • Zamiana dowolnej liczby powtarzających się wyrazów: do do do -> do • Zamiana wszystkich powtórzeń w ramach tekstu: do do po po -> do po • Działa prawidłowo dla wszystkich znaków UTF-8
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  | 3 |  | Do późniejszej negocjacji

## Rejestr Sprint #1
Cel sprintu: | utworzenie podstawowej wersji aplikacji do transformacji tekstu z interfejsem RESTowym
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Pozostałe | zapoznanie się z technologią niezbędną do wykonania projektu, utworzenie i skonfigurowanie repozytorium git, skonfigurowanie środowiska ciągłej integracji (travis), skonfigurowanie środowiska do zarządzania (trello), skonfigurowanie narzędzia automatyzującego budowę oprogramowania (maven), napisanie README
Jako twórca aplikacji mogę wywołać transformację zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | • Skonfigurowanie interfejsu REST | 3
Jako użytkownik mogę zmianać wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) | • Implementacja klasy BasicTransforms | 1
Jako użytkownik mogę odwracać ciąg znaków z zachowaniem wielkości liter na konkretnych pozycjach (inverse) | • Implementacja klasy Inverse | 1
Jako użytkownik mogę zamieniać liczby na tekst w języku polskim (Wpłać 100 złotych -> wpłać sto złotych) – wsparcie zakresu liczb do negocjacji | • Implementacja klasy NumbersExpander | 2
Jako użytkownik mogę o zamieniać wybrane (predefiniowane) słowa na skróty (Pieczywo to na przykład chleb i bułki -> Pieczywo to np. chleb i bułki) – zakres obsługiwanych skrótów do negocjacji | • Implementacja klasy ShortcutsModifier | 1
Jako użytkownik mogę rozwijać wybrane skróty do pełnych postaci (Pan Prof. spóźnił się na zajęcia -> Pan Profesor spóźnił się na zajęcia) | • Implementacja klasy ShortcutsModifier | 1
Jako użytkownik mogę przekształcać tekst do formatu wspieranego przez Latex (znaki specjalne) -> (John Smith & Sons -> John Smith \& Sons) | • Implementacja klasy LatexCharacters | 1
Jako użytkownik mogę eliminować powtarzające się wyrazy w bezpośrednim sąsiedztwie (Wyślij do do mnie wiadomość -> Wyślij do mnie wiadomość) | • Implementacja klasy NeighborsRemover | 1
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika | • Implementacja aplikacji konsolowej | 3